## EMM Digtal Ovral Migtn
| Start Date | End Date | Duration
Planning Phase | 2024-10-01 | 2025-02-28 | 150
Environment Set up | 2024-12-01 | 2025-02-28 | 89
Pipeline Migration | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 365
Testing and Validation | 2025-03-01 | 2026-02-28 | 364
Go-Live | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 92
| 45566 | 46174

## 10% Migrtn Overview
Task | Start Date | End Date | Duration
Move to GitLab | 2024-12-01 | 2025-01-31 | 61
ORAC Completion | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 28
Cutover/Go-Live | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 31